讨论稿

江苏省项目监理机构工作评价标准

（试行）

江苏省住房与城乡建设厅

江苏省建设监理协会

2010.11.江苏南京

1 总 则

1.0.1  为加强我江苏省建设工程监理工作的标准化、规范化管理，提高项目监理机构的工作水平，科学、客观、公正地评价建设工程项目监理机构的工作质量和监理企业的履约能力，依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《关于进一步加强我省建设工程监理管理的若干意见》（苏建工[2007]168号）等法律、法规的规定，结合我省建设工程监理工作实际，制定本标准。

1.0.2 本标准对在江苏省从事监理活动的项目监理机构，按照在监理工作中必须遵守和履行的法定责任和合约规定的应尽义务、应健全和执行的监理工作制度和程序、必须开展的监理工作内容和确保项目目标的实现及有关法律法规赋予工程监理单位的社会责任，提出了相应的评价准则。

1.0.3  对项目监理机构工作的评价，包括了对组织机构与人员、监理服务情况、工作质量和工作绩效的评价，并形成对项目监理机构履约工作能力的综合评价。

1.0.4 本标准适用于江苏省建设工程示范监理项目的检查评比和有关建设主管部门对施工现场监理工作的监督检查活动；也可用于工程监理单位对项目监理机构工作质量的考核与评价；或项目监理机构对自身监理工作质量的自查与评估。

1.0.5 本标准的评价内容分为：项目监理机构的前期筹备工作、施工准备阶段的监理工作、工程施工阶段的监理工作、工程竣工验收阶段的监理工作、施工合同管理、监理资料的管理工作，共6个单项评价。使用时，根据委托监理范围和工作内容以及监理工作阶段、责任和要求的不同，可以选择部分单项或全部单项，也可以调整各单项和各细目的评价内容，但均应符合国家现行的有关规定。

1.0.6 本标准中所称的“未识别”、是指项目监理机构在监理工作过程中，对应发现的问题而未发现、应提示的内容而未提示、应处置的问题而未处置的行为。

2 评价方法

2.0.1  开展评价工作应组成专门的项目监理机构工作评价小组。小组成员以不少于2人为宜，其中设组长一人。评价人员应为取得国家注册执业资格证书（工程建设类）、和具有较为丰富的监理工作经验和管理实践的专业人员，熟悉工程监理相关的法律法规和标准规范，了解监理资料的编制和管理要求。小组成员专业配备应合理。

2.0.2  每次对项目监理机构的评价工作时间不宜少于半个工作日（最低不应少于2个小时），项目监理机构自检除外。

2.0.3  评价工作一般采用抽查的形式进行，若要全面评价一个项目的监理机构工作质量，检查次数不应少于3次（包括企业自评、市县级检查评价，一般在工程进行到三分之一、三分之二、竣工验收阶段时抽查）。对监理合同中未委托监理的工作范围与内容、以及项目建设进程中尚未启及的监理工作，可按合理缺项处理。

2.0.4 评价小组完成评价工作后，应做出书面评价意见。在检查中若发现项目监理机构工作中存在较大的问题和较多的不符合时，应对项目监理机构进行讲评。

2.0.5 评价小组的评价结论应获得总监理工程师的签字确认。总监理工程师也可对评价结论的全部或部分持保留态度，但应向评价组提供必要的证明材料。

2.0.6 对于评价组提出必须整改的内容，总监理工程师应组织项目监理机构在规定期限内整改完毕，并上报整改结果和准备接受复查。

3 单项评分表评分方法

3.0.1 各单项评分表满分分值为100分，各单项评分表的实得分应为相应单项评分表中各评价项目实得分之和。

3.0.2 评分标准可分为：符合、不符合、部分不符合。不符合者则按扣分值全部扣分；部分不符合者，可在扣分值的范围内酌情扣分。

3.0.3 评价项目各评价内容扣减分数不得超出评分标准的扣分值，即各评价项目的实得分不能出现负值。

3.0.4单项评分表中用“黑体”标注的细目属重要评价项（属于必须遵守的国家法律、法规或对工程质量安全有重大隐患等），此项内容有不符合要求的，该单项评价即为不合格，则该工程项目取消参加示范监理项目的评比资格或要视其具体情况给予相应的处罚。

评分表中，有“▲”号标注的细目，属于次重要评价项（属于有不良记录或不符合一般规定和规范的内容），该细目不合格，则该工程项目取消参加示范监理项目的评比资格。

评分表中，没有标注的细目，属于一般项，按表中所列进行扣分处理。

3.0.5  遇有评价项目为合理缺项时，该单项评分表实得分按下式计算：

| 单项评分表实得分= | 可评分评价项目的实得分之和 | ×100 |
| --- | --- | --- |
|  | 可评分评价项目的应得分之和 |  |

3.0.6 考核现场项目监理机构时，可以对以下情况给予加分：

3.0.6.1所监理的项目获得文明工地表彰的，省级加3分，市级加1分（加入C表）；

3.0.6.2现场监理人员在本工程期间发表论文的（省级以上刊物），每一篇加1分（加入F表）；

3.0.6.3提出合理化建议，获得采纳，有较好的经济效益（有证明不低于10万元），每项可加1分（加入E表）；

3.0.7检查组可以根据现场检查的整体印象加0-5分（按检查的不同阶段加入相应表中）。

4 评价等级

4.0.1 项目监理机构工作的评价，本标准按下列六个单项进行：

A．项目监理机构前期筹备工作

B．施工准备阶段的监理工作

C．工程施工阶段监理工作

D．工程竣工验收阶段的监理工作

E．施工合同管理

F．监理资料的管理工作

4.0.2 项目监理机构工作单项评价和综合评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

4.0.3 单项评价等级划分按下表核定

| 单项评价等级 | 评价评分实得分（分） |
| --- | --- |
| 优秀 | 单项实得分≥ 90 |
| 良好 | 75≦单项实得分<90 |
| 合格 | 60≦单项实得分<75 |
| 不合格 | 单项实得分<60 |

4.0.4 综合评价等级划分按下表核定

| 综 合 评 价 等 级 | 评 价 项 目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A表 项目监理机构前期筹备工作 | B表 施工准备阶段的监理工作 | C表 工程施工阶段监理工作 | D表 工程竣工验收阶段监理工作 | E表 施工合同管理 | F表 监理资料的管理工作 |
| 优 秀 | 单项评价均为良好及以上等级，单项评价的优秀等级率≧60%，且其中C表（略）单项评价等级必须为优秀。 |  |  |  |  |  |
| 良 好 | 单项评价均为合格及以上等级，单项评价的良好等级≥ 60%,且其中C表单项评价等级必须为良好等级以上。 |  |  |  |  |  |
| 合 格 | C表单项评价必须为合格及以上等级，其他单项评价等级中可允许一个单项评价等级为不合格 |  |  |  |  |  |
| 不合格 | C表单项评价等级为不合格；或共有2个单项评价等级为不合格 |  |  |  |  |  |

4.0.5 综合评价记录，采用本标准附录表G《项目监理机构工作评价汇总表》，并按本标准所规定的评价准则得出评价结论。

4.0.6 综合评价等级为优秀的项目监理机构可以参加江苏省示范监理项目的评比。

附录A                         项目监理机构前期筹备工作单项评分表

工程项目名称：                                   监理单位名称：                                            编号：

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 |  |  | 评分标准 | 评分（分） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |  |  |
| 1 | 项目监理机构应备文件 | A.1.1中标通知书 |  |  | 无监理项目中标通知书（招标合同） 扣1分 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | A.1.2 监理合同 |  |  | ▲无委托监理合同 扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未采用《建设工程委托监理合同》示范文本（外资项目可除外） 扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1.3 合同内容 |  |  | 委托监理合同中服务内容和工程范围模糊不清 可扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 委托监理合同中有背离招投标文件实质性内容的合同条款或其他协议 扣1.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1.4 企业资质 |  |  | 监理企业资质证书、营业执照复印件未留存现场 扣0.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 转让监理业务允许其他单位或个人以本单位的名义承揽监理业务或以他人名义承揽监理业务或超越资质等级承揽监理业务 本单项不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1.5 监理取费 |  |  | 实际收费在国家收费标准（以允许下浮范围以内为准）以下，不低于80% 扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲实际收费在国家标收费标准的80%及以下 扣2分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 组织机构 | A.2.1 人员数量 |  |  | 人员数量少于《江苏省工程项目监理人数配置参照表》的规定 共6分，每少一人扣2分 | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尽管人员数量配置不少于上述规定人数，但明显由于人员不足导致监理工作不到位的 可扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.2 组织形式 |  |  | 机构形式和职责分工不明确或不符合监理规划的规定 可扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.3 专业配置 |  |  | 专业不配套 可扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.4 执证上岗 |  |  | 持证人员达70%不足100%的 可扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲持证人员在70%以下 扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.5 总监理工程师 | 职业资格 |  | 未取得总监理工程师执业资格的 本单项不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲已取得总监理工程师执业资格，但尚未注册 扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已取得总监理工程师执业资格，有证明正在注册 扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 任命书 |  | 无监理单位法定代表人书面授权 扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总监理工程师变更未取得建设单位书面同意，或总监理工程师一年内变更超过一次 扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到位率 |  | ▲有证据表明总监不到位 扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 低于委托监理合同的约定 扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工作认知程度 |  | ▲对监理工程项目的监理工作及相关工程资料不熟悉或处置不当 可扣5分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.6 总监代表 | 执业资格 |  | ▲ 未取得总监理工程师代表执业资格的 扣4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已取得总监代表执业资格，但尚未注册 扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已取得总监代表执业资格，有证明正在注册 扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 授权书 |  | 无经监理单位法定代表人同意的总监理工程师书面授权或授权委托内容超出监理规范规定范围 扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责权限 |  | 超越总监委托的工作内容行使职权 扣4分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.7 专业监理工程师 | 执业资格 |  | ▲未取得监理工程师执业资格的 共3分，每人扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业对口 |  | 各阶段监理工程师专业不对口 共2分，每人扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.8 其他人员 | 监理员 |  | 无监理员证 共2分，每人扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 见证人员 |  | 无见证员证 扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.2.9 人员到岗 | 考勤记录 |  | 无监理机构人员出勤考核记录 扣1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 到岗 |  | 需旁站的工序无监理人员在岗，或节假日施工无监理人员值班 扣1分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 监理设施与设备 | A.3.1 标准规范 |  |  | 现场未配备必要的图集、标准、规范及相关法律法规 可扣2分 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | A.3.2 检测设备和工具 |  |  | 检测设备、仪器配备不满足现场监理工作需要或检测设备和仪器的计量检定证书无效 可扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.3.3 办公设备及设施 |  |  | 现场办公设施不全，未悬挂相关图表、制度等 可扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 现场办公设备不能满足监理工作需要 可扣3分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理规划与实施细则 | A.4.1 监理规划 |  |  | 未编制监理规划 本单项不合格 | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内容针对性、可靠性、时效性差 可扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 规划中未包含各阶段人员到岗计划（或人员进退场计划）及职责分工 扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲监理规划中无安全生产监理责任内容 扣3分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无环保节能内容 扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.4.2 实施细则 |  |  | 未按规定要求编制监理工作需要的监理（含安全及节能方面的）实施细则 共6分，每缺一项扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲未编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则 扣6分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 内容不全，针对性、可操作性差 可扣3分 |  |  |  |  |  |
| 单项评分（实得分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分人员：                                                                                                  检查日期：     年   月   日

附录B                         施工准备监理工作单项评分表

工程项目名称：                             监理单位名称：                                                      编号：

| 序号 |  | 评价项目 |  | 评价内容 |  |  |  | 评分标准 |  | 评分（分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应得分 |  | 扣减分 |  | 实得分 |
| 1 |  | 建设文件收集与图纸会审、设计交底 |  | B.1.1 图纸验证 |  |  |  | ▲工程岩土勘测报告和施工图未经相关主管部门（如审图中心、抗震办、消防支队等）审批，监理未识别 扣2分 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无合法设计文件、监理未识别 本单项不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.1.2 相关建设文件收集 |  |  |  | 缺少相关的建设工程批准文件，监理未识别 可扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.1.3图纸会审与设计交底 | 熟悉设计文件 |  |  | 未组织监理人员熟悉设计文件，并提出审核意见 可扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 会议纪要 |  |  | 无设计交底（会审）纪要 扣5分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 纪要确认 |  |  | 设计交底（会审）纪要缺参加单位有效签认手续 扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 闭合性 |  |  | 会审意见不按时、纪要中遗留问题后续处理不闭合，监理未识别 可扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计与专项施工方案审核 |  | B.2.1 程序审核 |  |  |  | 未对施工单位的施工组织设计进行审核 本单项不合格 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工组织设计及专项（安全）施工方案报审、审批程序不符合要求 可扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.2.2强制性条文审查 |  |  |  | 有违反强制性条文的内容，监理未识别 本单项不合格 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.2.3 针对性审查 |  |  |  | 缺乏针对性，监理未识别 扣3分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施 扣5分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.2.4 时效性审查 |  |  |  | 施工单位未及时编制施工组织设计或专项（安全）施工方案，监理未识别 可扣6分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当工程项目环境变化，原施工组织设计不能指导工作时，监理未要求承包单位更新施工组织设计或增补内容 可扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监理未在约定时限内审核 扣3分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.2.5 闭合性 |  |  |  | 审查意见不闭合 扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 施工单位质量（安全）保证体系审核 |  | B.3.1 质量管理体系的审查 |  |  |  | 项目经理部组织机构、人员配置不符合要求，监理未识别 可扣2分 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.3.2质量管理制度审查 |  |  |  | 项目经理部的质量管理制度不全，不能保证工程项目施工质量时，监理未识别 扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.3.3质量管理人员资格审查 |  |  |  | 项目经理部人员（包括项目经理、总工、质检员、施工员等）资格证书不符合要求，监理未识别 可扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理不到位，监理未识别 可扣5分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.3.4特种作业人员资格证书审查 |  |  |  | 未对特种作业人员的操作资格审核、备案或审核、备案工作不到位，未采取动态管理 可扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.3.5安全管理体系的审查 |  |  |  | 项目经理部的安全管理体系，安全管理制度不全 扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.3.6安全生产许可证 |  |  |  | 未审查承包单位的安全生产许可证 扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对承包单位无生产许可证或持无效生产许可证，监理处置不当 可扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.3.7专职安全员审查 |  |  |  | 承包单位专职安全生产管理人员配备不足，项目经理、专职安全员资格不符，监理未识别 可扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 分包单位资质审核 |  | B.4.1分包工程依据 |  |  |  | 分包工程在施工合同中未约定或未经专门报审同意，监理未识别 扣2分 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.4.2资质审核 |  |  |  | 专业分包单位资质等级或专业安全生产许可证不符合规定要求，监理未识别 扣3分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | B.4.3人员资格审核 |  |  |  | 现场管理人员和特种作业人员的资格证书和组织机构不符合要求，监理未识别 共3分，每项扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 测量放线控制成果检查 |  | B.5.1测量人员资格审查 |  |  |  | 承包单位无专职测量人员，监理未识别 扣1分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.5.2 测量设备检查 |  |  |  | 承包单位测量设备配备不全，无有效检定证书，监理未识别 扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.5.3 控制点复合 |  |  |  | 监理未对平面控制网、高程控制网审查 扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 监理未对控制桩进行复核 扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 监理无独立的复测资料 扣3分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 监理部复核工作不符合要求且导致严重后果 本单项不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.5.4保护措施 |  |  |  | 控制桩无有效保护措施，监理未识别 扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 开工报审 |  | B.6.1开工条件审查 |  |  |  | 开工条件不符合规定，监理未识别 扣4分 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.6.2 施工许可 |  |  |  | 无施工许可证，监理同意开工 本单项不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.6.3分包工程开工审查 |  |  |  | 分包工程开工未报审，监理未识别 扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 第一次工地例会 |  | B.7.1人员到位 |  |  |  | 监理机构主要人员未参加 扣2分 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.7.2监理交底 |  |  |  | 未介绍监理规划中主要内容，监理交底不到位 可扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.7.3合理化建议 |  |  |  | 未对施工准备情况提出监理意见和要求 扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B.7.4会议纪要 |  |  |  | 无会议纪要或各方会签手续不完备 扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场检测机构 |  | B.8.1现场检测工作监督检查 |  |  |  | 外委检测机构资质和施工单位现场实验室（或养护室）不符合要求，或出具的检测（试验）报告不符合要求，监理未识别 扣2分 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未对施工单位的试验员、检测人员上岗资格进行审查 扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未对施工单位现场计量器具的检定证书进行审查 扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ▲检测或试验尚未出具报告或结果不合格，监理未及时正确处置或识别 扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项评分（实得分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分人员：                                                                                                  检查日期：     年   月

附录C                         工程施工阶段监理工作单项评分表

工程项目名称：                                  监理单位名称：                                          编号：

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 |  |  | 评分标准 |  | 评分（分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 工程进度控制 | C.1.1总进度计划及各阶段进度计划审批 |  |  | 审批程序不符合要求 扣1分 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进度计划资料（包括相关的计划资料等）不齐全 可扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未提出具体的审批意见或未经充分论证即要求施工单位压缩合同约定的工期 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未定期检查进度计划执行情况或有检查无分析记录 可扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发现工程进度偏离计划，纠偏力度不够或效果不好 可扣 2分 |  |  |  |  |
| 2 | 施工大型（起重）机械（设施）核验 | C.2.1设备进场核查 | 设备型号、生产许可证、出厂合格证核查 |  | ▲设备型号、数量与施工组织设计不符，无设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件，监理未识别 扣2分 |  | 18 |  |  |
|  |  |  | 设备安装、拆卸单位的资质和作业人员资格审查 |  | ▲监理未核查设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；或上述证书无效，监理未识别 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备安装、拆卸工程专项施工方案审核 |  | ▲监理未审核设备安装、拆卸专项方案，或未监督其执行，或方案不符合相关强制性标准和规定，监理未识别 可扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备专业检测机构资质和检查人员资格核查 |  | 监理未核查专业检测机构和人员的资质证书或上述证书无效，监理未识别 可扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | C.2.2设备启用核查 | 设备使用报验 |  | 现场使用的起重机械设备未经检测验收合格或无准用手续，监理同意使用的，该单项不合格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备专业检测报告核查 |  | ▲监理未核查设备安装后的专业检测报告，或检测报告有不符合相关强制性标准内容，监理未识别 ，或设备安装未经验收合格即投入使用，监理未识别 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备备案手续核查 |  | 当地建设主管部门有备案规定，设备安装完毕未到相关主管部门备案，监理未识别 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备操作人员特种作业人员资格证书核查 |  | 监理未审核设备操作人员特种作业人员资格证书，或操作人员持无效证书上岗，监理未识别 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制度审核 |  | 监理未审核设备操作和维护保养制度，或上述制度有违相关强制性标准内容 扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | C.2.3使用期监管 | 定期检测 |  | 设备使用中，进行改装或超出检测周期而未进行检测，监理未识别 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 隐患处理 |  | 发现存在生产安全事故隐患，监理未及时处理或处置 本单项不合格 |  |  |  |  |
| 3 | 工程材料、构配件、设备进场审核 | C.3.1 质量证明资料审核 |  |  | ▲材料报验（品种、批次、数量）不足，质保资料不完整，监理未识别 扣2分 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 复试合格但资料不完整监理未识别，或不按规定进行验收的 扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 将不合格的材料、构配件、设备按照合格同意使用于工程 本单项不合格 |  |  |  |  |
|  |  | C.3.2见证取样送检 |  |  | 未及时见证取样或未按规定送检 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲未按规定见证取样或工作中弄虚作假 扣3分 |  |  |  |  |
|  |  | C.3.3建立台账 |  |  | 未按规定建立相关台账或相关资料不相符 扣2分 |  |  |  |  |
| 4 | 施工过程监控 | C.4.1巡视、旁站 |  |  | 无巡视、旁站制度（或方案），或制度（或方案）不符合规定要求 扣2分 |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲未按规定进行旁站的 扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 旁站、巡视记录不及时，内容不具体，不完整，签名不齐全，整改情况不闭合 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | C.4.2施工过程的监督检查 |  |  | ▲施工单位未按批准的施工组织设计、施工方案及相关强制性标准施工，监理未未识别，或采取相应措施制止或的 扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检查时发现施工现场工程质量有明显缺陷，监理未识别的 扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ▲检查时发现施工现场安全文明施工存在较大隐患，监理未识别的 扣4分 |  |  |  |  |
|  |  | C.4.3隐患处理 |  |  | 施工过程中发现隐患（质量、安全、进度、造价、履约等方面），监理未及时要求施工单位进行整改或处置不当，但未造成后果 扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 发现隐患，监理处置不当，造成一般性损失 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工单位拒不整改或不停止施工整改，监理未及时报建设单位或当地建设主管部门 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隐患处理结束，监理无复查定论 扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程发生重大质量、安全事故或进度、造价方面给建设方造成重大损失（监理免责除外） 本单项不合格 |  |  |  |  |
|  |  | C.4.4工地例会 |  |  |  | ▲总监较少主持和出席会议 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 决议事项落实不够处理问题不闭合 可扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 会议纪要整理不及时，内容不齐全 可扣 1分 |  |  |  |
| 5 | 工序验收 | C.5.1工程质量验收的划分 |  |  |  | 无单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程、检验批划分计划，或划分不合理 扣1分 | 22 |  |  |
|  |  | C.5.2验收 |  |  |  | 验收程序和组织未按验收标准中规定进行 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲监理未按标准和规定验收的 扣2分 |  |  |  |
|  |  | C.5.3检验批（分项工程）验收 |  |  |  | ▲无监理平行检验记录 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量验收记录不完整，验收依据不充分 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未按检验批（含隐蔽工程）验收的 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲未验收（含未签署报验单）或验收不合格，下道工序已进入施工，监理未采取有效制止措施 扣3分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 将不合格的检验批作为合格的验收，同意进入下道工序 本单项不合格 |  |  |  |
|  |  | C.5.4分部（子分部）工程验收 |  |  |  | 质量控制资料不完整，监理未识别 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲未进行有关安全及功能的检验和抽样检测或结果不符合有关规定，监理未识别 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 观感质量验收不符合要求，监理未识别 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无质量评估报告的（基础、主体、幕墙等分部） 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 验收意见不正确，影响正常施工或工程质量 本单项不合格 |  |  |  |
| 6 | 造价控制 | C.6.1资金使用计划的审批 |  |  |  | 资金使用计划与进度计划不对应，且不符合合同约定，监理未识别 扣1分 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核程序及签署不符合规定 扣1分 |  |  |  |
|  |  | C.6.2工程量签证 |  |  |  | 工程未验收合格就予以计量 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计量依据有误，造成工程量签证错误 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未及时计量，违反施工合同约定，给建设单位造成损失 扣2分 |  |  |  |
|  |  | C.6.3工程款支付审核 |  |  |  | 审核程序和签署的金额不符合合同及有关规定 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核时无故克扣安全防护措施费 扣2分 |  |  |  |
| 单项评分（实得分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分人员：                                                                                                  检查日期：     年   月   日

附录D                     工程竣工验收阶段监理工作单项评分表

工程项目名称：                                监理单位名称：                                                       编号：

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 |  | 评分标准 | 评分（分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 竣工预验收 | D.1.1质量问题处理 |  | 对预验收发现的工程实体、质量控制资料的问题，未及时提出整改意见 扣5分 | 30 |  |  |
|  |  | D.1.2整改验收 |  | 对质量问题的整改结果不及时复验，无复验销项记录 扣5分 |  |  |  |
|  |  | D.1.3编写工程质量评估报告 |  | 质量评估报告内容不完整，依据不充分，结论欠正确 可扣7分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量评估报告未经公司技术负责人审查 可扣5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编写工程质量评估报告或报告结论不正确 单项不合格 |  |  |  |
|  |  | D.1.4时 效 |  | ▲无故拖延竣工预验收或不及时签署工程竣工报验单意见 扣8分 |  |  |  |
| 2 | 协助竣工验收工作 | D.2.1验收前工作 |  | 未按建设单位要求协助制定竣工验收计划和验收前的准备工作 扣2分 | 17 |  |  |
|  |  | D.2.2整改问题复验 |  | 对验收中提出需整改的问题，未进行复验，无整改销项记录 扣7分 |  |  |  |
|  |  | D.2.3专业验收 |  | ▲未按规定及时完成项目的各专业（消防、防雷、电梯、煤气等）验收和工程的竣工预验收可扣5分 |  |  |  |
|  |  | D.2.4验收报告 |  | 工程不符合竣工验收条件，监理已经在验收报告中签署同意通过验收的意见 本单项不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲总监理工程师未在竣工验收证明文件上签字 扣3分 |  |  |  |
| 3 | 监理工作总结 | D.3.3总结报告 |  | 施工阶段监理工作结束时，未编写监理工作总结 扣6分 | 15 |  |  |
|  |  | D.3.2内容 |  | 监理工作总结的内容不符合监理规范要求 可扣6分 |  |  |  |
|  |  | D.3.4音像资料 |  | 无工程照片或电子版照片 扣3分 |  |  |  |
| 4 | 资料检查移交 | D.4.1 时 效 |  | 未按规定时间完成竣工资料的编制或对施工单位竣工资料的复核 扣5分 未及时将监理资料移交给建设单位 扣5分 | 15 |  |  |
|  |  | D.4.3移交资料的质量 |  | 移交资料不符合监理合同和档案主管部门规定的要求 可扣5分 |  |  |  |
| 5 | 监理服务期质量缺陷处理 | D.5.1 协助签订保修责任书 |  | 未按合同约定协助建设方与施工单位签订保修责任书 扣2分 | 6 |  |  |
|  |  | D.5.2保修期质量缺陷处理 |  | 未对工程质量缺陷原因进行调查分析并确认责任归属，未及时督促处理 可扣4分 |  |  |  |
| 6 | 结束期工作 | D.6.1办理业务手册 |  | 未及时办理监理业务手册 扣5分 | 17 |  |  |
|  |  | D.6.2协助备案 |  | 未按合同约定协助建设单位办理竣工备案手续 扣2分 |  |  |  |
|  |  | D.6.3监理合同履约 |  | 未按监理合同全部履约或对于委托方违约行为未予提示 扣2分 |  |  |  |
|  |  | D.6.4监理工作评价 |  | 建设单位满意度评测 共8分，按满意度比例扣分，不满意，扣8分 |  |  |  |
| 单项评分（实得分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |

评分人员：                                                                                                  检查日期：     年   月   日

附录E                        施工合同管理单项评分表

工程项目名称：                                                                                        编号：

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 |  | 评分标准 | 评分（分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 施工承包合同 | E.1.1合同管理 |  | 未建立施工承包合同台帐 可扣4分 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 现场合同及相关资料不全，监理未识别 可扣3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未签订施工承包（分包）合同就施工，监理未识别 扣8分 |  |  |  |
| 2 | 合同履行情况 | E.2.1合同履行 |  | 施工单位未按合同约定配备人员、设备等，监理未识别 可扣6分 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 未按合同约定的工期完工，且表明监理未采取有效措施 可扣4分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位未按合同约定达到质量等级，且表明监理未采取积极措施 可扣5分 |  |  |  |
| 3 | 工程暂停及复工 | E.3.1签发暂停令 |  | ▲工程发生必须暂停施工的情况，监理未识别 扣6分 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 工程暂停令未明确停工范围或签发手续不符合监理规范的规定 扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程暂停令应用不当 扣4分 |  |  |  |
|  |  | E.3.2 复工管理 |  | 施工暂停原因消失，具备复工条件，监理未及时签署复工指令 扣2分 |  |  |  |
|  |  | E.3.3 相关事项处理 |  | 未及时处理因工程暂停令引起的与工期、费用等有关的问题 可扣2分 |  |  |  |
| 4 | 工程变更的管理 | E.4.1 审 查 |  | 监理未对施工变更签署审查意见 扣8分 | 20 |  |  |
|  |  | E.4.2 监 管 |  | 未办妥工程变更手续就已施工，监理未识别 扣6分 |  |  |  |
|  |  | E.4.3 相关事项处理 |  | 未及时处理因工程变更引起的与工期、费用有关的问题 可扣6分 |  |  |  |
| 5 | 费用索赔的处理 | E.5.1 收集资料 |  | 监理未能掌握与工程索赔相关的证明资料 可扣4分 | 12 |  |  |
|  |  | E.5.2 索赔审查 |  | 监理未按规范规定的程序处理索赔审查或不能提供公正、合理的处理意见 可扣5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 签署索赔审批表超过施工合同规定的期限 扣3分 |  |  |  |
| 6 | 工程延期的处理 | E.6.1 收集资料 |  | 监理未能掌握与工程延期或工程延误有关的证明材料 可扣6分 | 12 |  |  |
|  |  | E.6.2 延期审查 |  | 监理未按规范规定的程序处理工程延期审查 扣6分 |  |  |  |
| 7 | 竣工结算 | E.7.1竣工结算 |  | 监理未按规定及时进行竣工的结算 可扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | E.7.2造价控制 |  | 工程造价未控制在合同约定范围之内 可扣5分 |  |  |  |
| 单项评分（实得分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |

评分人员：                                                                                                  检查日期：     年   月   日

附录F                       监理资料的管理工作单项评分表

工程项目名称：                                                                                       编号：

| 序号 | 评价项目 | 评价内容 |  | 评分标准 |  | 评分（分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 监理资料信息管理 | F.1.1管理制度建立 |  | 未明确监理资料与信息管理职责分工、收发制度和存放管理制度 共6分，每项扣2分 |  | 16 |  |  |
|  |  | F.1.2资料信息分类 |  | 未建立和执行监理资料信息分类存放和编码体系 共4分，每项扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | F.1.3资料信息存放 |  | 未做到规范整齐、查找方便，保存条件适宜 共2分，每项扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | F.1.5基本要求 |  | 监理资料未能做到及时整理、真实齐全、分类有序 可扣4分 |  |  |  |  |
| 2 | 监理现场用表 | F.2.1表式 |  | ▲未使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表有效版本 可扣6分 |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 未按照编码体系编号 共3分，每项扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理通知单、联系单、备忘录等使用不准确 共6分，每项扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | F.2.2签认 |  | 签署的意见不明瞭，依据不充分 可扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 越权签认 共3分，每项扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | F.2.3时效 |  | 承包单位的报审超时限，监理未识别 共3分，每项扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 签认审批意见超时限 | 无隐患，未造成后果 扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已造成后果 扣3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 报审、审批等签认日期不符时间逻辑 共3分，每项扣1分 |  |  |  |  |
| 3 | 监理日记 | F.3.1 内容 |  | 无日记或不能反映监理工作情况 本单项不合格 |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 内容不详，重要的监理信息漏记 可扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日记内容与其他监理表单内容不能闭合 可扣4分 |  |  |  |  |
|  |  | F.3.2签名 |  | 签名不符合规范要求 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | F.3.3时效 |  | 不及时记录 共4分，每项扣1分 |  |  |  |  |
|  |  | F.3.4审核 |  | 总监理工程师不及时审核签字 可扣4分 |  |  |  |  |
| 4 | 监理月报 | F.4.1编制 |  | 未按规定每月准时编制监理月报 共8分，每次扣2分 |  | 20 |  |  |
|  |  | F.4.2内容 |  | 未按监理规范和江苏省监理现场监理用表规定的内容编写监理月报 可扣8分 |  |  |  |  |
|  |  | F.4.3报送 |  | 未按规定发送相关单位 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | F.4.4审核 |  | 总监理工程师未审核签认 扣2分 |  |  |  |  |
| 5 | 监理资料归档管理 | F.5.1制度 |  | 未编制监理资料归档制度 扣4分 |  | 16 |  |  |
|  |  | F.5.2监理档案组卷 |  | 归档内容不符合规定要求 扣4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组卷方法不符合规定要求 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  | F.5.3监理档案验收、移交和管理 |  | 总监未按时审核、验收工程监理档案 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未按时向业主办理工程监理档案移交手续 扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未及时向公司上交工程监理档案资料 可扣2分 |  |  |  |  |
| 单项评分（实得分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分人员：                                                                                                  检查日期：     年   月   日

附录G           项目监理机构工作评价总表

工程监理单位名称：

工程项目监理机构名称：

工程项目专业类别等级：

参加评价人员：

项目总监理工程师姓名及其执业证书号：

| - 本次评价属于： □ 项目监理机构自我考核检查 □ 监理公司对项目监理机构工作质量的考核评价 □ _________级示范监理项目考核 □ ___________________监督检查 - 当前现象进度： - 项目监理机构工作评价： - 各单体评价等级（优秀、良好、合格、不合格） - 项目监理机构的相关工作： - 施工准备阶段监理工作： - 工程施工阶段监理工作： - 工程竣工验收阶段监理工作： - 施工合同管理： - 监理资料的管理工作。 - 综合评价等级： □ 优秀 □ 良好 □ 合格 □ 不合格 |  |
| --- | --- |
| 评价负责人 （签署） | 年 月 日 |
| 项目总监理工程师 （签署） | 年 月 日 |